## 1.Prestamos Consumo y Comercial
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-09-01 | Fecha Final | 2024-12-01
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
1 |  |  |  | Ciclo Préstamos 1° revisión |  |  | 4 | 1 | gustavo.rodas@nbch.com.ar
1 | 96 |  |  | Relevamiento
1 | 1 |  |  | Normativa
1 | 1 | 1 |  | Normativa Consumo
1 | 1 | 2 |  | Normativa Comercial
1 | 1 | 3 |  | Organigrama
1 | 2 |  |  | Cruces Contables con RI e Inventario
1 | 2 | 1 |  | Tarea realizada - Cruces RI, Invetarios y Contabilidad
1 | 2 | 2 |  | Cruce RI con Saldos Contables
1 | 2 | 3 |  | Cruce RI con Inventarios
1 | 3 |  |  | Procedimientos Cartera Consumo
1 | 3 | 1 |  | TR Consumo
1 | 3 | 2 |  | Muestra Consumo
1 | 3 | 3 |  | Altas de Lineas Nuevas
1 | 3 | 4 |  | Análisis Consumo
1 | 3 | 5 |  | Prestamos Pre Aprobados - Cumpl.7319
1 | 4 |  |  | Procedimientos Cartera Comercial
1 | 4 | 1 |  | Cartera Comercial Clasificación y Previsionamiento
1 | 4 | 1 | 1 | TR Comercial
1 | 4 | 1 | 2 | Muestra Comercial
1 | 4 | 1 | 3 | Análisis Comercial
1 | 4 | 2 |  | Cartera Comercial y Asimilable
1 | 4 | 2 | 1 | TR Cartera Comercial y Asimilable
1 | 4 | 2 | 2 | Muestra Altas Líneas Comerciales
1 | 4 | 2 | 3 | Alta de Líneas Nuevas
1 | 4 | 2 | 4 | Análisis Altas Líneas Comerciales
1 | 4 | 2 | 5 | Cobranza de Préstamos Comerciales
1 | 5 |  |  | Comité de Crédito
1 | 5 | 1 |  | TR Comité de Crédito
1 | 5 | 2 |  | Análisis Comité de Crédito
1 | 5 | 3 |  | Resumen Comité de Crédito
1 | 6 |  |  | RI
1 | 7 |  |  | Evidencia de Monitoreo
1 | 7 | 1 |  | TR Monitoreo de Préstamos
1 | 7 | 2 |  | Monitoreo de Préstamos por Planeamiento
1 | 7 | 3 |  | Monitoreo de Préstamos por Riesgo Crediticio
1 | 97 |  |  | Matriz de Riesgos y Controles
1 |  |  |  | Ciclo Préstamos 2° revisión
1 | 96 |  |  | Relevamiento
1 | 1 |  |  | Normativa
1 | 1 | 1 |  | Normativa Consumo
1 | 1 | 2 |  | Normativa Comercial
1 | 1 | 3 |  | Organigrama
1 | 2 |  |  | Cruces Contables con RI e Inventario
1 | 2 | 1 |  | Tarea realizada - Cruces RI, Invetarios y Contabilidad
1 | 2 | 2 |  | Cruce RI con Saldos Contables
1 | 2 | 3 |  | Cruce RI con Inventarios
1 | 3 |  |  | Procedimientos Cartera Consumo
1 | 3 | 1 |  | Altas Consumo
1 | 3 | 2 |  | Reproceso Consumo
1 | 3 | 3 |  | Refinanciaciones Encubiertas
1 | 3 | 4 |  | Prestamos Pre Aprobados - Cumpl.7319
1 | 4 |  |  | Procedimientos Cartera Comercial
1 | 4 | 1 |  | Cartera Comercial Seguimiento
1 | 4 | 2 |  | Altas Líneas Comerciales
1 | 4 | 3 |  | Cobranza de Préstamos Comerciales
1 | 5 |  |  | Otras Revisiones
1 | 5 | 1 |  | Caida de Garantías
1 | 5 | 2 |  | Cruce Base de Morosos
1 | 5 | 3 |  | Renta Diferida
1 | 5 | 4 |  | Créditos Inversión Productiva
1 | 6 |  |  | Comité de Crédito
1 | 6 | 1 |  | TR Comité de Crédito
1 | 6 | 2 |  | Análisis Comité de Crédito
1 | 6 | 3 |  | Resumen Comité de Crédito
1 | 7 |  |  | RI
1 | 7 | 1 |  | TR Verificación de Régimen Informativo
1 | 7 | 2 |  | Validaciones RI Deudores por NOP y BCRA
1 | 7 | 3 |  | Controles Entidad sobre RI Deudores
1 | 8 |  |  | Evidencia de Monitoreo
1 | 8 | 1 |  | TR Monitoreo
1 | 8 | 2 |  | Monitoreo por Planeamiento
1 | 8 | 3 |  | Monitoreo por Gestión de Riesgos
1 | 2 |  |  | Matriz de Riesgos y Controles

## Template
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-09-01 | Fecha Final | 2024-12-01
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
1 |  |  |  | Ciclo Préstamos 1° revisión |  |  | 4 | 1 | gustavo.rodas@nbch.com.ar
1 | 96 |  |  | Relevamiento
1 | 1 |  |  | Normativa
1 | 1 | 1 |  | Normativa Consumo
1 | 1 | 2 |  | Normativa Comercial
1 | 1 | 3 |  | Organigrama
1 | 2 |  |  | Cruces Contables con RI e Inventario
1 | 2 | 1 |  | Tarea realizada - Cruces RI, Invetarios y Contabilidad
1 | 2 | 2 |  | Cruce RI con Saldos Contables
1 | 2 | 3 |  | Cruce RI con Inventarios
1 | 3 |  |  | Procedimientos Cartera Consumo
1 | 3 | 1 |  | TR Consumo
1 | 3 | 2 |  | Muestra Consumo
1 | 3 | 3 |  | Altas de Lineas Nuevas
1 | 3 | 4 |  | Análisis Consumo
1 | 3 | 5 |  | Prestamos Pre Aprobados - Cumpl.7319
1 | 4 |  |  | Procedimientos Cartera Comercial
1 | 4 | 1 |  | Cartera Comercial Clasificación y Previsionamiento
1 | 4 | 1 | 1 | TR Comercial
1 | 4 | 1 | 2 | Muestra Comercial
1 | 4 | 1 | 3 | Análisis Comercial
1 | 4 | 2 |  | Cartera Comercial y Asimilable
1 | 4 | 2 | 1 | TR Cartera Comercial y Asimilable
1 | 4 | 2 | 2 | Muestra Altas Líneas Comerciales
1 | 4 | 2 | 3 | Alta de Líneas Nuevas
1 | 4 | 2 | 4 | Análisis Altas Líneas Comerciales
1 | 4 | 2 | 5 | Cobranza de Préstamos Comerciales
1 | 5 |  |  | Comité de Crédito
1 | 5 | 1 |  | TR Comité de Crédito
1 | 5 | 2 |  | Análisis Comité de Crédito
1 | 5 | 3 |  | Resumen Comité de Crédito
1 | 6 |  |  | RI
1 | 7 |  |  | Evidencia de Monitoreo
1 | 7 | 1 |  | TR Monitoreo de Préstamos
1 | 7 | 2 |  | Monitoreo de Préstamos por Planeamiento
1 | 7 | 3 |  | Monitoreo de Préstamos por Riesgo Crediticio
1 | 97 |  |  | Matriz de Riesgos y Controles

## 1.Cobranza y Mora
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-09-01 | Fecha Final | 2024-12-01
CICLO | REVISION | SUBSCICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Referencia | Descripción | Papeles | RESPONSABLE
1 |  | Préstamos |  |  |  | PRE | Ciclo Préstamos
1 | 1 |  |  |  |  | PR1 | Ciclo Préstamos 1° revisión
1 | 1 | 2 |  |  |  | GC1 | Gestión de Cobranza y Adm.Cartera M. 1° revisión
1 | 1 | 2 | 96 |  |  | RLV | Relevamiento
1 | 1 | 2 | 1 |  |  | NRM | Normativa | 1.1.2.1.NRM
1 | 1 | 2 | 2 |  |  | CRC | Cruces Contables con RI e Inventario | 1.1.2.2.CRC
1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | TRC | Tarea realizada - Cruces RI, Invetarios y Contabilidad | 1.1.2.2.1.TRC
1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | CR1 | Cruce RI con Saldos Contables | 1.1.2.2.2.CR1
1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | CR2 | Cruce RI con Inventarios | 1.1.2.2.3.CR2
1 | 1 | 2 | 3 |  |  | MOT | Mora Temprana | 1.1.2.3.MOT
1 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | TRT | TR Mora Temprana | 1.1.2.3.1.TRT
1 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | MUS | Muestra Mora Temprana | 1.1.2.3.2.MUS
1 | 1 | 2 | 3 | 3 |  | ANA | Análisis Mora Temprana | 1.1.2.3.3.ANA
1 | 1 | 2 | 4 |  |  | REP | Reprogramación de deudas | 1.1.2.4.REP
1 | 1 | 2 | 4 | 1 |  | TRR | TR Reprogramación de deudas | 1.1.2.4.1.TRR
1 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | MUS | Muestra de reprogramación de deudas | 1.1.2.4.2.MUS
1 | 1 | 2 | 4 | 3 |  | ANA | Análisis de Reprogramación Mora Temprana | 1.1.2.4.3.ANA
1 | 1 | 2 | 4 | 4 |  | REC | Refinanciaciones Encubiertas | 1.1.2.4.4.REC
1 | 1 | 2 | 5 |  |  | CIG | Cartera Irregular - Gestión Judicial y Extrajudicial | 1.1.2.5.CIG
1 | 1 | 2 | 5 | 1 |  | TRI | TR - Cartera irregular | 1.1.2.5.1.TRI
1 | 1 | 2 | 5 | 2 |  | MGJ | Muestra Gestión Judicial | 1.1.2.5.2.MGJ
1 | 1 | 2 | 5 | 3 |  | AGJ | Análisis Muestra Gestión Judicial | 1.1.2.5.3.AGJ
1 | 1 | 2 | 5 | 4 |  | CCO | Cruce Contable - Cuentas de Orden | 1.1.2.5.4.CCO
1 | 1 | 2 | 5 | 5 |  | ACJ | Análisis Causas Judiciales | 1.1.2.5.5.ACJ
1 | 1 | 2 | 5 | 6 |  | CAB | Circularización de Abogados | 1.1.2.5.6.CAB
1 | 1 | 2 | 5 | 7 |  | APM | Acuerdos de Pago Manual | 1.1.2.5.7.APM
1 | 1 | 2 | 6 |  |  | CAF | Cobranza Administrativa y Fallecidos | 1.1.2.6.CAF
1 | 1 | 2 | 6 | 1 |  | SGB | Seguros | 1.1.2.6.1.SGB
1 | 1 | 2 | 6 | 2 |  | FRE | Fondo de reserva | 1.1.2.6.2.FRE
1 | 1 | 2 | 7 |  |  | MON | Evidencia de Monitoreo | 1.1.2.7.MON
1 | 1 | 2 | 97 | MRC |  |  | Matriz de Riesgos y Controles

## 6.Tarjeta Credito
CICLO | REVISION | SUBSCICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Referencia | Descripción | Papeles | RESPONSABLE
11 | [6 empty] | TARJETA DE CREDITO
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | RLV | Relevamiento | 11.0.0.0.RLV | TD
11 |  |  | 1 | 0 | 0 | NRM | Normativa | 11.1.0.0.NRM | TD
11 |  |  | 2 | 0 | 0 | AUT | Analisis usuarios Tarjetas | 11.2.0.0.AUT
11 |  |  | 2 | 1 | 0 | AAU | Analisis Alta de Usuarios | 11.2.1.0.AAU
11 |  |  | 2 | 1 | 1 | MAU | Muestra altas de usuarios | 11.2.1.1.MAU | TD
11 |  |  | 2 | 1 | 2 | AAU | Analisis Alta de Usuarios | 11.2.1.2.AAU | TD
11 |  |  | 2 | 2 | 0 | ABU | Analisis Baja de Usuarios | 11.2.2.0.ABU
11 |  |  | 2 | 2 | 1 | ABU | Análisis Bajas de usuarios | 11.2.2.1.ABU | TD
11 |  |  | 2 | 2 | 2 | MBU | Muestra Baja de usuarios | 11.2.2.2.MBU | TD
11 |  |  | 2 | 3 | 0 | RITC | Revisión Interés TC | 11.2.3.0.RITC
11 |  |  | 2 | 3 | 1 | RITC | Revisión Interés TC | 11.2.3.1.RITC | TD
11 |  |  | 3 | 0 | 0 | ACA | Analisis Comercios adheridos | 11.3.0.0.ACA
11 |  |  | 3 | 1 | 0 | ACA | Analisis alta Comercios Adheridos | 11.3.1.0.ACA | TD
11 |  |  | 3 | 2 | 0 | ABC | Análisis Bajas de Comercios | 11.3.2.0.ABC | TD
11 |  |  | 3 | 3 | 0 | LCA | Liquidaciones a comercios adheridos | 11.3.3.0.LCA | TD
11 |  |  | 3 | 4 | 0 | PCA | Promociones | 11.3.4.0.PCA | TD
11 |  |  | 4 | 0 | 0 | CSC | Control Saldos Contables | 11.4.0.0.CSC
11 |  |  | 4 | 1 | 1 | CSC | Control Saldos Contables | 11.4.1.1.CSC | TD
11 |  |  | 5 | 0 | 0 | AAP | Análisis Administración de Plásticos | 11.5.0.0.AAP
11 |  |  | 5 | 1 | 1 | AAP | Análisis Administración de Plásticos | 11.5.1.1.AAP | TD
11 |  |  | 6 | 0 | 0 | ATR | Análisis Tarjetas Recargables | 11.6.0.0.ATR
11 |  |  | 6 | 1 | 1 | ATR | Análisis Tarjetas Recargables | 11.6.1.1.ATR | TD
11 |  |  | 7 | 1 | 0 | GRI | Generción de Régimen Informativo | 11.7.1.0.GRI
11 |  |  | 7 | 1 | 1 | GRI | Generción de Régimen Informativo | 11.7.1.1.GRI | TD
11 |  |  | 8 | 1 | 0 | CMO | Control de Monitoreo | 11.8.1.0.CMO
11 |  |  | 8 | 1 | 1 | CMO | Control de Monitoreo | 11.8.1.1.CMO | TD
11 |  |  | 98 | MAT |  |  | Matriz | 11.98.MAT.. | TD
11 |  |  | 99 | INF |  |  | Informe | 11.99.INF.. | TD

## Ciclo Préstamos 1
| CICLO | REVISION | SUBSCICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Referencia | Descripción | Papeles | RESPONSABLE
| 1 | PRE | Préstamos |  |  |  |  | Ciclo Préstamos
| 1 | 2 | PR1 |  |  |  |  | Ciclo Préstamos 1° revisión
| 1 | 2 | 2 | GC1 |  |  |  | Gestión de Cobranza y Adm.Cartera M. 2° revisión
,, | 1 | 2 | 2 | 96 |  |  | RLV | Relevamiento
| 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | NRM | Normativa | 1.2.2.1.NRM
| 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | MOT | Mora Temprana | 1.2.2.2.MOT
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | TRT | TR Mora Temprana | 1.2.2.2.1.TRT
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | MUS | Muestra Mora Temprana | 1.2.2.2.2.MUS
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | ANA | Análisis Mora Temprana | 1.2.2.2.3.ANA
| 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | CIG | Cartera Irregular - Gestión Judicial y Extrajudicial | 1.2.2.3.CIG
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | TRI | TR - Cartera irregular | 1.2.2.3.1.TRI
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | MGJ | Muestra Gestión Judicial | 1.2.2.3.2.MGJ
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | AGJ | Análisis Muestra Gestión Judicial | 1.2.2.3.3.AGJ
| 1 | 2 | 2 | 4 |  |  | MON | Evidencia de Monitoreo | 1.2.2.4.MON
| 1 | 2 | 2 | 97 |  |  | MRC | Matriz de Riesgos y Controles

## Ciclo Préstamos 2° revisión
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE
1 |  |  |  | Ciclo Préstamos
1 |  |  |  | Ciclo Préstamos 2° revisión
1 | 96 |  |  | Relevamiento
1 | 1 |  |  | Normativa
1 | 1 | 1 |  | Normativa Consumo
1 | 1 | 2 |  | Normativa Comercial
1 | 1 | 3 |  | Organigrama
1 | 2 |  |  | Cruces Contables con RI e Inventario
1 | 2 | 1 |  | Tarea realizada - Cruces RI, Invetarios y Contabilidad
1 | 2 | 2 |  | Cruce RI con Saldos Contables
1 | 2 | 3 |  | Cruce RI con Inventarios
1 | 3 |  |  | Procedimientos Cartera Consumo
1 | 3 | 1 |  | Altas Consumo
1 | 3 | 2 |  | Reproceso Consumo
1 | 3 | 3 |  | Refinanciaciones Encubiertas
1 | 3 | 4 |  | Prestamos Pre Aprobados - Cumpl.7319
1 | 4 |  |  | Procedimientos Cartera Comercial
1 | 4 | 1 |  | Cartera Comercial Seguimiento
1 | 4 | 2 |  | Altas Líneas Comerciales
1 | 4 | 3 |  | Cobranza de Préstamos Comerciales
1 | 5 |  |  | Otras Revisiones
1 | 5 | 1 |  | Caida de Garantías
1 | 5 | 2 |  | Cruce Base de Morosos
1 | 5 | 3 |  | Renta Diferida
1 | 5 | 4 |  | Créditos Inversión Productiva
1 | 6 |  |  | Comité de Crédito
1 | 6 | 1 |  | TR Comité de Crédito
1 | 6 | 2 |  | Análisis Comité de Crédito
1 | 6 | 3 |  | Resumen Comité de Crédito
1 | 7 |  |  | RI
1 | 7 | 1 |  | TR Verificación de Régimen Informativo
1 | 7 | 2 |  | Validaciones RI Deudores por NOP y BCRA
1 | 7 | 3 |  | Controles Entidad sobre RI Deudores
1 | 8 |  |  | Evidencia de Monitoreo
1 | 8 | 1 |  | TR Monitoreo
1 | 8 | 2 |  | Monitoreo por Planeamiento
1 | 8 | 3 |  | Monitoreo por Gestión de Riesgos
1 |  |  |  | Matriz de Riesgos y Controles

## 3 PLAFT 2023
CICLO | REVISION | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Referencia | Descripción | Papeles | RESPONSABLE
2 | 1 | PLAFT 1° REV
2 | 1 | RLV |  |  |  | RELEVAMIENTO | 2.1.0.RLV.
2 | 1 | 1 |  |  | GOB | GOBIERNO PLAFT
2 | 1 | 1 | 1 |  | NRM | Normativa | 2.1.1.1.NRM
2 | 1 | 1 | 2 |  | OFC | Oficial de Cumplimiento | 2.1.1.2.OFC
2 | 1 | 1 | 3 |  | ECP | Estructura y Comité de PLAFT | 2.1.1.3.ECP
2 | 1 | 1 | 4 |  | COD | Codigo de Conducta | 2.1.1.4.COD
2 | 1 | 2 |  |  | GRI | GESTION DE RIESGOS
2 | 1 | 2 | 1 |  |  | AUTOEVALUACIÓN
2 | 1 | 2 | 1 | a | VAR | Verificación Autoevaluación de Riesgos | 2.1.2.1.a.VAR
2 | 1 | 2 | 1 | b | REP | Reportes a la UIF - BCRA | 2.1.2.1.b.REP
2 | 1 | 2 | 1 |  | MRC | Recalculo Matriz Riesgo Cliente | 2.1.2.1.MRC
2 | 1 | 2 | 2 |  |  | NUEVOS PRODUCTOS
2 | 1 | 2 | 2 | a | ANP | Análisis Nuevos Productos | 2.1.2.2.a.ANP
2 | 1 | 3 |  |  | DDG | DEBIDA DILIGENCIA
2 | 1 | 3 | 1 |  | ANC | Aceptación Nuevos Clientes | 2.1.3.1.ANC
2 | 1 | 3 | 2 |  | LEG | Cronograma de Legajos de Clientes | 2.1.3.2.LEG
2 | 1 | 3 | 3 |  | TER | Listado de Terroristas - PEPs | 2.1.3.3.TER
2 | 1 | 3 | 4 |  | DIS | Discontinuidad Operativa | 2.1.3.4.DIS
2 | 1 | 4 |  |  | ROS | REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
2 | 1 | 4 | 1 |  | ARO | Análisis Ros | 2.1.4.1.ARO
2 | 1 | 5 |  |  | MAL | MONITOREO DE ALERTAS
2 | 1 | 5 |  |  | GAL | Generación del Alertas | 2.1.5.1.GAL.
2 | 1 | 5 | 1 | a | IBA | Alertas pendientes | 2.1.5.1.a.IBA
2 | 1 | 5 | 1 | b | PEN
2 | 1 | 5 | 2 | DES |  | DESESTIMACIÓN DE ALERTAS | 2.1.5.2.DES.
2 | 1 | 5 | 2 | a | MUE | Determinación de la Muestra | 2.1.5.2.a.MUE
2 | 1 | 5 | 2 | b | SUC | Análisis alertas cerradas Suc Rcia | 2.1.5.2.b.SUC
2 | 1 | 5 | 2 | c | RES | Análisis alertas cerradas Resto Suc | 2.1.5.2.c.RES
2 | 1 | 5 | 2 | d | DPL | Análisis alertas cerradas CPLA y Dto | 2.1.5.2.d.DPL
2 | 1 | 5 | 3 |  | CMO | Informes de Monitoreo | 2.1.5.3.CMO.
2 | 1 | 5 | 3 | a | CSE | Cajas de Seguridad | 2.1.5.3.a.CSE
2 | 1 | 5 | 3 | b | IGA | Informe Gestión de Alertas | 2.1.5.3.b.IGA
2 | 1 | 5 | 3 | c | IME | Informe Monitoreo Extración de Efectivo | 2.1.5.3.c.IME
2 | 1 | 5 | 4 | PAR |  | Parametría de alertas | 2.1.5.4.PAR.
2 | 1 | 5 | 4 | a | DPA | Definición de Parámetros | 2.1.5.4.a.DPA
2 | 1 | 5 | 4 | b | REP | Reproceso | 2.1.5.4.b.REP
2 | 1 | 5 | 4 | a | 1.TRE | Tarea realizada | 2.1.5.4.a.1.TRE
2 | 1 | 5 | 4 | b | 2.APJ | Repr. ALE_ACUM_SUP_PERFIL_PJ | 2.1.5.4.b.2.APJ
2 | 1 | 5 | 4 | c | 3.APF | Repr. ALE_ACUM_SUP_PERFIL_PF | 2.1.5.4.c.3.APF
2 | 1 | 5 | 4 | d | 4.DPF | Repr. ALE_DESVIO_TRANS_PF | 2.1.5.4.d.4.DPF
2 | 1 | 5 | 4 | e | 5.DPJ | Repr. ALE_DESVIO_TRANS_PJ | 2.1.5.4.e.5.DPJ
2 | 1 | 5 | 4 | f | 6.PFD | Repr. ALE_DEP_EF_CC_AC_PZOF_PF | 2.1.5.4.f.6.PFD
2 | 1 | 5 | 4 | g | 7.PJD | Repr. ALE_DEP_EF_CC_AC_PZOF_PJ | 2.1.5.4.g.7.PJD
2 | 1 | 5 | 4 | h | 8.PUB | Repr. ALE_TRANSF_EMI_SECPUB | 2.1.5.4.h.8.PUB
2 | 1 | 5 | 3 | CMO |  | Informes de Monitoreo | 2.1.5.3.CMO.
2 | 1 | 5 | 3 | a | CSE | Cajas de Seguridad | 2.1.5.3.a.CSE
2 | 1 | 5 | 3 | b | IGA | Informe Gestión de Alertas | 2.1.5.3.b.IGA
2 | 1 | 5 | 3 | c | IME | Informe Monitoreo Extración de Efectivo | 2.1.5.3.c.IME
2 | 1 | 5 | 7 | TRN |  | Transferencias Internacionales | 2.1.5.7.TRN.
2 | 1 | 6 |  |  | CAP | CAPACITACION
2 | 1 | 6 | 1 | PAC |  | Plan de Capacitación | 2.1.6.1.PAC.
2 | 1 | 7 |  |  | RI | REGIMEN INFORMATIVO
2 | 1 | 7 | 1 | PRI |  | Presentaciones RI | 2.1.7.1.PRI.
2 | 1 | 8 |  |  | CMO | CONTROLES DE MONITOREO
2 | 1 | 8 | 1 | MON |  | Controles de Monitoreo | 2.1.8.1.MON.
2 | 1 | 9 |  |  | COM | COMUNICACIONES
2 | 1 | 9 | 1 | CAD |  | Congelamiento Administrativo | 2.1.9.1.CAD.
2 | 1 | 9 | 2 | COD |  | Comunicaciones D - Cumplimiento | 2.1.9.2.COD.
2 | 1 | 8 |  |  | REI | REVISOR EXTERNO INDEPENDIENTE
2 | 1 | 97 |  |  | MTR | Matriz de Riesgos y Controles | 2.1.98.CAL.
2 | 1 | 99 |  |  | INF | INFORME | 2.1.99.INF.