## Template
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-09-01 | Fecha Final | 2024-12-01
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado

## 1
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-03-01 | Fecha Final | 2024-04-01
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
1 |  |  |  | Préstamos Consumo y Comercial 1° revisión |  |  | Horas sub tarea | Horas muestra | Mail usuario
1 | 96 |  |  | Relevamiento |  |  | 4 | 1 | empleadoN0A5@kiviu.com
1 | 1 |  |  | Normativa
1 | 1 | 1 |  | Normativa Consumo
1 | 1 | 2 |  | Normativa Comercial
1 | 1 | 3 |  | Organigrama
1 | 2 |  |  | Cruces Contables con RI e Inventario
1 | 2 | 1 |  | Tarea realizada - Cruces RI, Invetarios y Contabilidad
1 | 2 | 2 |  | Cruce RI con Saldos Contables
1 | 2 | 3 |  | Cruce RI con Inventarios
1 | 3 |  |  | Procedimientos Cartera Consumo
1 | 3 | 1 |  | TR Consumo
1 | 3 | 2 |  | Muestra Consumo
1 | 3 | 3 |  | Altas de Lineas Nuevas
1 | 3 | 4 |  | Análisis Consumo
1 | 3 | 5 |  | Prestamos Pre Aprobados - Cumpl.7319
1 | 4 |  |  | Procedimientos Cartera Comercial
1 | 4 | 1 |  | Cartera Comercial Clasificación y Previsionamiento
1 | 4 | 1 | 1 | TR Comercial
1 | 4 | 1 | 2 | Muestra Comercial
1 | 4 | 1 | 3 | Análisis Comercial
1 | 4 | 2 |  | Cartera Comercial y Asimilable
1 | 4 | 2 | 1 | TR Cartera Comercial y Asimilable
1 | 4 | 2 | 2 | Muestra Altas Líneas Comerciales
1 | 4 | 2 | 3 | Alta de Líneas Nuevas
1 | 4 | 2 | 4 | Análisis Altas Líneas Comerciales
1 | 4 | 2 | 5 | Cobranza de Préstamos Comerciales
1 | 5 |  |  | Comité de Crédito
1 | 5 | 1 |  | TR Comité de Crédito
1 | 5 | 2 |  | Análisis Comité de Crédito
1 | 5 | 3 |  | Resumen Comité de Crédito
1 | 6 |  |  | RI
1 | 7 |  |  | Evidencia de Monitoreo
1 | 7 | 1 |  | TR Monitoreo de Préstamos
1 | 7 | 2 |  | Monitoreo de Préstamos por Planeamiento
1 | 7 | 3 |  | Monitoreo de Préstamos por Riesgo Crediticio
1 | 97 |  |  | Matriz de Riesgos y Controles

## 2
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-01-01 | Fecha Final | 2024-12-31
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
1 |  |  |  | Gestión de Cobranza y Adm.Cartera M. 1° revisión |  |  | Horas sub tarea | Horas muestra | Mail usuario
1 | 96 |  |  | Relevamiento |  |  | 4 | 1 | gustavo.rodas@nbch.com.ar
1 | 1 |  |  | Normativa
1 | 2 |  |  | Cruces Contables con RI e Inventario
1 | 2 | 1 |  | Tarea realizada - Cruces RI, Invetarios y Contabilidad
1 | 2 | 2 |  | Cruce RI con Saldos Contables
1 | 2 | 3 |  | Cruce RI con Inventarios
1 | 3 |  |  | Mora Temprana
1 | 3 | 1 |  | TR Mora Temprana
1 | 3 | 2 |  | Muestra Mora Temprana
1 | 3 | 3 |  | Análisis Mora Temprana
1 | 4 |  |  | Reprogramación de deudas
1 | 4 | 1 |  | TR Reprogramación de deudas
1 | 4 | 2 |  | Muestra de reprogramación de deudas
1 | 4 | 3 |  | Análisis de Reprogramación Mora Temprana
1 | 4 | 4 |  | Refinanciaciones Encubiertas
1 | 5 |  |  | Cartera Irregular - Gestión Judicial y Extrajudicial
1 | 5 | 1 |  | TR - Cartera irregular
1 | 5 | 2 |  | Muestra Gestión Judicial
1 | 5 | 3 |  | Análisis Muestra Gestión Judicial
1 | 5 | 4 |  | Cruce Contable - Cuentas de Orden
1 | 5 | 5 |  | Análisis Causas Judiciales
1 | 5 | 6 |  | Circularización de Abogados
1 | 5 | 7 |  | Acuerdos de Pago Manual
1 | 6 |  |  | Cobranza Administrativa y Fallecidos
1 | 6 | 1 |  | Seguros
1 | 6 | 2 |  | Fondo de reserva
1 | 7 |  |  | Evidencia de Monitoreo
1 | 97 |  |  | Matriz de Riesgos y Controles

## 3
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-08-01 | Fecha Final | 2024-09-01
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
11 |  |  |  | TARJETA DE CREDITO |  |  | Horas sub tarea | Horas muestra | Mail usuario
11 | 1 |  |  | Relevamiento |  |  | 4 | 1 | maria.dorrego@nbch.com.ar
11 | 1 |  |  | Normativa
11 | 2 |  |  | Analisis usuarios Tarjetas
11 | 2 | 1 |  | Analisis Alta de Usuarios
11 | 2 | 1 | 1 | Muestra altas de usuarios
11 | 2 | 1 | 2 | Analisis Alta de Usuarios
11 | 2 | 2 |  | Analisis Baja de Usuarios
11 | 2 | 2 | 1 | Análisis Bajas de usuarios
11 | 2 | 2 | 2 | Muestra Baja de usuarios
11 | 2 | 3 |  | Revisión Interés TC
11 | 2 | 3 | 1 | Revisión Interés TC
11 | 3 |  |  | Analisis Comercios adheridos
11 | 3 | 1 |  | Analisis alta Comercios Adheridos
11 | 3 | 2 |  | Análisis Bajas de Comercios
11 | 3 | 3 |  | Liquidaciones a comercios adheridos
11 | 3 | 4 |  | Promociones
11 | 4 |  |  | Control Saldos Contables
11 | 4 | 1 | 1 | Control Saldos Contables
11 | 5 |  |  | Análisis Administración de Plásticos
11 | 5 | 1 | 1 | Análisis Administración de Plásticos
11 | 6 |  |  | Análisis Tarjetas Recargables
11 | 6 | 1 | 1 | Análisis Tarjetas Recargables
11 | 7 | 1 |  | Generción de Régimen Informativo
11 | 7 | 1 | 1 | Generción de Régimen Informativo
11 | 8 | 1 |  | Control de Monitoreo
11 | 8 | 1 | 1 | Control de Monitoreo
11 | 98 |  |  | Matriz
11 | 99 |  |  | Informe

## 4
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-01-01 | Fecha Final | 2024-12-31
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
1 |  |  |  | Gestión de Cobranza y Adm.Cartera M. 2° revisión |  |  | Horas sub tarea | Horas muestra | Mail usuario
1 | 96 |  |  | Relevamiento |  |  | 4 | 1 | gustavo.rodas@nbch.com.ar
1 | 1 |  |  | Normativa
1 | 2 |  |  | Mora Temprana
1 | 2 | 1 |  | TR Mora Temprana
1 | 2 | 2 |  | Muestra Mora Temprana
1 | 2 | 3 |  | Análisis Mora Temprana
1 | 3 |  |  | Cartera Irregular - Gestión Judicial y Extrajudicial
1 | 3 | 1 |  | TR - Cartera irregular
1 | 3 | 2 |  | Muestra Gestión Judicial
1 | 3 | 3 |  | Análisis Muestra Gestión Judicial
1 | 4 |  |  | Evidencia de Monitoreo
1 | 97 |  |  | Matriz de Riesgos y Controles

## 5
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-11-01 | Fecha Final | 2024-12-31
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
1 |  |  |  | Préstamos Consumo y Comercial 2° revisión |  |  | Horas sub tarea | Horas muestra | Mail usuario
1 | 96 |  |  | Relevamiento |  |  | 4 | 1 | gustavo.rodas@nbch.com.ar
1 | 1 |  |  | Normativa
1 | 1 | 1 |  | Normativa Consumo
1 | 1 | 2 |  | Normativa Comercial
1 | 1 | 3 |  | Organigrama
1 | 2 |  |  | Cruces Contables con RI e Inventario
1 | 2 | 1 |  | Tarea realizada - Cruces RI, Invetarios y Contabilidad
1 | 2 | 2 |  | Cruce RI con Saldos Contables
1 | 2 | 3 |  | Cruce RI con Inventarios
1 | 3 |  |  | Procedimientos Cartera Consumo
1 | 3 | 1 |  | Altas Consumo
1 | 3 | 2 |  | Reproceso Consumo
1 | 3 | 3 |  | Refinanciaciones Encubiertas
1 | 3 | 4 |  | Prestamos Pre Aprobados - Cumpl.7319
1 | 4 |  |  | Procedimientos Cartera Comercial
1 | 4 | 1 |  | Cartera Comercial Seguimiento
1 | 4 | 2 |  | Altas Líneas Comerciales
1 | 4 | 3 |  | Cobranza de Préstamos Comerciales
1 | 5 |  |  | Otras Revisiones
1 | 5 | 1 |  | Caida de Garantías
1 | 5 | 2 |  | Cruce Base de Morosos
1 | 5 | 3 |  | Renta Diferida
1 | 5 | 4 |  | Créditos Inversión Productiva
1 | 6 |  |  | Comité de Crédito
1 | 6 | 1 |  | TR Comité de Crédito
1 | 6 | 2 |  | Análisis Comité de Crédito
1 | 6 | 3 |  | Resumen Comité de Crédito
1 | 7 |  |  | RI
1 | 7 | 1 |  | TR Verificación de Régimen Informativo
1 | 7 | 2 |  | Validaciones RI Deudores por NOP y BCRA
1 | 7 | 3 |  | Controles Entidad sobre RI Deudores
1 | 8 |  |  | Evidencia de Monitoreo
1 | 8 | 1 |  | TR Monitoreo
1 | 8 | 2 |  | Monitoreo por Planeamiento
1 | 8 | 3 |  | Monitoreo por Gestión de Riesgos
1 | 1 |  |  | Matriz de Riesgos y Controles

## 6
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-05-01 | Fecha Final | 2024-06-30
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
2 |  |  |  | PLAFT 1° REV |  |  | Horas sub tarea | Horas muestra | Mail usuario
2 | 1 |  |  | RELEVAMIENTO |  |  | 4 | 1 | gustavo.rodas@nbch.com.ar
2 | 1 |  |  | GOBIERNO PLAFT
2 | 1 | 1 |  | Normativa
2 | 1 | 2 |  | Oficial de Cumplimiento
2 | 1 | 3 |  | Estructura y Comité de PLAFT
2 | 1 | 4 |  | Codigo de Conducta
2 | 2 |  |  | GESTION DE RIESGOS
2 | 2 | 1 |  | AUTOEVALUACIÓN
2 | 2 | 1 | a | Verificación Autoevaluación de Riesgos
2 | 2 | 1 | b | Reportes a la UIF - BCRA
2 | 2 | 1 |  | Recalculo Matriz Riesgo Cliente
2 | 2 | 2 |  | NUEVOS PRODUCTOS
2 | 2 | 2 | a | Análisis Nuevos Productos
2 | 3 |  |  | DEBIDA DILIGENCIA
2 | 3 | 1 |  | Aceptación Nuevos Clientes
2 | 3 | 2 |  | Cronograma de Legajos de Clientes
2 | 3 | 3 |  | Listado de Terroristas - PEPs
2 | 3 | 4 |  | Discontinuidad Operativa
2 | 4 |  |  | REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
2 | 4 | 1 |  | Análisis Ros
2 | 5 |  |  | MONITOREO DE ALERTAS
2 | 5 |  |  | Generación del Alertas
2 | 5 | 1 | a | Alertas pendientes
2 | 5 | 2 |  | DESESTIMACIÓN DE ALERTAS
2 | 5 | 2 | a | Determinación de la Muestra
2 | 5 | 2 | b | Análisis alertas cerradas Suc Rcia
2 | 5 | 2 | c | Análisis alertas cerradas Resto Suc
2 | 5 | 2 | d | Análisis alertas cerradas CPLA y Dto
2 | 5 | 3 |  | Informes de Monitoreo
2 | 5 | 3 | a | Cajas de Seguridad
2 | 5 | 3 | b | Informe Gestión de Alertas
2 | 5 | 3 | c | Informe Monitoreo Extración de Efectivo
2 | 5 | 4 |  | Parametría de alertas
2 | 5 | 4 | a | Definición de Parámetros
2 | 5 | 4 | b | Reproceso
2 | 5 | 4 | a | Tarea realizada
2 | 5 | 4 | b | Repr. ALE_ACUM_SUP_PERFIL_PJ
2 | 5 | 4 | c | Repr. ALE_ACUM_SUP_PERFIL_PF
2 | 5 | 4 | d | Repr. ALE_DESVIO_TRANS_PF
2 | 5 | 4 | e | Repr. ALE_DESVIO_TRANS_PJ
2 | 5 | 4 | f | Repr. ALE_DEP_EF_CC_AC_PZOF_PF
2 | 5 | 4 | g | Repr. ALE_DEP_EF_CC_AC_PZOF_PJ
2 | 5 | 4 | h | Repr. ALE_TRANSF_EMI_SECPUB
2 | 5 | 3 |  | Informes de Monitoreo
2 | 5 | 3 | a | Cajas de Seguridad
2 | 5 | 3 | b | Informe Gestión de Alertas
2 | 5 | 3 | c | Informe Monitoreo Extración de Efectivo
2 | 5 | 7 |  | Transferencias Internacionales
2 | 6 |  |  | CAPACITACION
2 | 6 | 1 |  | Plan de Capacitación
2 | 7 |  |  | REGIMEN INFORMATIVO
2 | 7 | 1 |  | Presentaciones RI
2 | 8 |  |  | CONTROLES DE MONITOREO
2 | 8 | 1 |  | Controles de Monitoreo
2 | 9 |  |  | COMUNICACIONES
2 | 9 | 1 |  | Congelamiento Administrativo
2 | 9 | 2 |  | Comunicaciones D - Cumplimiento
2 | 8 |  |  | REVISOR EXTERNO INDEPENDIENTE
2 | 97 |  |  | Matriz de Riesgos y Controles
2 | 99 |  |  | INFORME

## 7
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-09-01 | Fecha Final | 2024-10-01
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
5 |  |  |  | Matriz de Riesgos y Controles |  |  | Horas sub tarea | Horas muestra | Mail usuario
5 | 1 |  |  | Normativa |  |  | 4 | 1 | gustavo.rodas@nbch.com.ar
5 | 1 | 1 |  | Tarea Realizada Normativa
5 | 1 | 2 |  | Manual de Normas y Procedimientos
5 | 1 | 3 |  | Actualización Normativa
5 | 1 | 4 |  | Organigrama Manual de Misiones y Funciones
5 | 2 |  |  | Capitales Minimos.
5 | 2 | 1 |  | Capitales Mínimos - Riesgo de credito.
5 | 2 | 1 | 1 | Capitales Mínimos - Riesgo de credito - Controles
5 | 2 | 1 | 2 | Capitales Mínimos - Riesgo de credito - Recálculo
5 | 2 | 2 |  | Capitales Mínimos - Riesgo de mercado.
5 | 2 | 2 | 1 | Capitales Mínimos - Riesgo de mercado - Controles
5 | 2 | 2 | 2 | Capitales Mínimos - Riesgo de mercado - Recálculo
5 | 2 | 3 |  | Capitales Mínimos - Riesgo operacional.
5 | 2 | 3 | 1 | Capitales Mínimos - Riesgo operacional - Control
5 | 2 | 3 | 2 | Capitales Mínimos - Riesgo operacional - Recálculo
5 | 2 | 4 |  | Capitales Mínimos - RPC.
5 | 2 | 4 | 1 | Capitales Mínimos - RPC - Recálculo
5 | 2 | 4 | 2 | Capitales Mínimos - RPC - Controles
5 | 3 |  |  | Activo Inmovilizados.
5 | 3 | 1 |  | Controles Contabilidad - Activos Inmovilizados
5 | 3 | 2 |  | Recalculo - Activos Inmovilizados
5 | 4 |  |  | Efectivo Minimo
5 | 4 | 1 |  | Tarea realizada - Efectivo Mínimo
5 | 4 | 2 | 1 | Efectivo Mínimo - TXT - marzo
5 | 4 | 2 | 2 | Efectivo Mínimo - TXT - abril
5 | 4 | 3 |  | Efectivo Mínimo - Recálculo
5 | 4 | 4 |  | Efectivo Mínimo - Franquicias
5 | 4 | 5 |  | Efectivo Mínimo - Evidencia Control
5 | 5 |  |  | Asistencia al sector público.
5 | 5 | 1 |  | TR - Asistencia al sector público.
5 | 5 | 2 |  | Asistencia al sector público - Evidencia Controles
5 | 5 | 3 |  | Asistencia al sector público - Verificación Control
5 | 5 | 4 |  | Asistencia al sector público - FUCO
5 | 6 |  |  | Graduación, concentración y grandes exposiciones.
5 | 6 | 1 |  | TR - Controles Grad., Grandes Exp. y Concentración
5 | 6 | 2 |  | Grad., Grandes Exp. y Concentración - Control Entidad
5 | 6 | 3 |  | Grad., Grandes Exp. y Concentración - Recálculo
5 | 6 | 4 |  | RI Grandes Exposiciones
5 | 7 |  |  | Posición Global Neta en Moneda Extranjera.
5 | 7 | 1 |  | PGN en Moneda Extranjera - Controles Entidad
5 | 7 | 2 |  | PGN en Moneda Extranjera - Recálculo
5 | 8 |  |  | Transparencia
5 | 8 | 1 |  | Tarea realizada - Transparencia
5 | 8 | 2 |  | Transparencia - Capítulo 1
5 | 8 | 3 |  | Transparencia - Capítulo 2
5 | 9 |  |  | Agencias Complementarias
5 | 10 |  |  | Evidencia de Monitoreo
5 | 10 | 1 |  | Monitoreo de las presentaciones
5 | 10 | 1 | 1 | TR Monitoreo de las presentaciones
5 | 10 | 1 | 2 | Monitoreo de presentaciones - Controles Entidad
5 | 10 | 1 | 3 | Monitoreo de presentaciones - Verificación Control
5 | 10 | 1 | 4 | Monitoreo de presentaciones - Validaciones BCRA
5 | 10 | 2 |  | Monitoreo de encuadramiento de las posiciones
5 | 10 | 2 | 1 | TR Monitoreo de encuadramiento
5 | 10 | 2 | 2 | Monitoreo de presentaciones - Regimenes enviados
5 | 10 | 2 | 3 | Encuadramiento de las posiciones
5 | 10 | 2 | 4 | Informes de planeamiento
5 | 97 |  |  | Matriz de Riesgos y Controles

## 8
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-01-01 | Fecha Final | 2024-12-31
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
23 |  |  |  | Ciclo Legales |  |  | Horas sub tarea | Horas muestra | Mail usuario
23 |  |  |  | RELEVAMIENTO |  |  | 4 | 1 | gustavo.rodas@nbch.com.ar
23 | 1 |  |  | NORMATIVA
23 | 1 | 1 |  | TR Normativa
23 | 1 | 2 |  | Manual de Normas Y procedimientos
23 | 1 | 3 |  | Acta de Aprobacion
23 | 2 |  |  | ADMINISTRACION DE CAUSAS
23 | 2 | 1 |  | Analisis de Causas contra en Bco
23 | 2 | 2 |  | Causas a favor
23 | 2 | 3 |  | Previsiones
23 | 3 |  |  | ABOGADOS EXTERNOS
23 | 3 | 1 |  | Contratos Abogados Externos
23 | 4 |  |  | HONORARIOS Y GASTOS JUDICIALES
23 | 4 | 1 |  | Analisis de Honorarios Judiciales
23 | 4 | 2 |  | Analisis de Gastos Judiciales
23 | 5 |  |  | SUMARIOS
23 | 5 | 1 |  | Analisis Sumarios
23 | 6 |  |  | OFICIOS JUDICIALES
23 | 6 | 1 |  | Analisis de Oficios Judiciales
23 | 6 | 2 |  | Depósitos Judiciales en Dolares
23 | 7 |  |  | CONTROL DE MONITOREO
23 | 96 |  |  | MATRIZ

## 9
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-09-01 | Fecha Final | 2024-12-01
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
9 |  |  |  | Ciclo Depósitos - Caja de Ahorros |  |  | Horas sub tarea | Horas muestra | Mail usuario
9 | 1 |  |  | RELEVAMIENTO |  |  | 4 | 1 | gustavo.rodas@nbch.com.ar
9 | 1 |  |  | NORMATIVA
9 | 2 |  |  | CONCILIACION CONTABLE
9 | 2 | 1 |  | Conciliación Contable
9 | 2 | 2 |  | Movimientos automáicos pendientes de Impaacto
9 | 3 |  |  | ALTAS
9 | 3 | 1 |  | Altas Caja de Ahorros
9 | 4 |  |  | INTERESES, GASTOS Y COMISIONES
9 | 4 | 1 |  | Intereses sobre saldos
9 | 4 | 2 |  | Gastos Mantenimiento Pesos
9 | 4 | 3 |  | Gasto Mantenimiento Dolares
9 | 5 |  |  | BAJAS
9 | 5 | 1 |  | Bajas Masivas de Cuentas
9 | 5 | 2 |  | Bajas no presenciales
9 | 6 |  |  | CUENTAS JUDICIALES
9 | 6 | 1 |  | Movimientos Impropios
9 | 6 | 2 |  | Depósitos Judiciales en Dolares
9 | 7 |  |  | CONTROL DE MONITOREO
9 | 8 |  |  | RI PAGO REMUNERACIONES
9 | 9 |  |  | TARJETA DE DEBITOS
9 | 9 | 1 |  | STOCK DE TARJETAS VIRGENES
9 | 9 | 2 |  | CONTRATOS
9 | 10 |  |  | RESUMEN DE CUENTAS
9 | 10 | 1 |  | Resumenes de Cuenta
9 | 98 |  |  | MATRIZ
9 | 99 |  |  | INFORME

## 10
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-01-01 | Fecha Final | 2024-12-31
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
9 |  |  |  | Ciclo Depósitos - Cuentas Corrientes |  |  | Horas sub tarea | Horas muestra | Mail usuario
9 |  |  |  | RELEVAMIENTO |  |  | 4 | 1 | gustavo.rodas@nbch.com.ar
9 | 1 |  |  | NORMATIVA
9 | 1 | 1 |  | NORMATIVA
9 | 2 |  |  | CONCILIACION CONTABLE
9 | 2 | 1 |  | CONCILIACION CONTABLE
9 | 3 |  |  | ALTAS/BAJAS DE CUENTAS
9 | 3 | 1 |  | Revisión de Altas CC
9 | 3 | 2 |  | Revisión de Bajas CC
9 | 4 |  |  | CHEQUES RECHAZADOS - DENUNCIADOS/INHABILITADOS BCRA
9 | 4 | 1 |  | Validacion Base de cheques rechazados
9 | 4 | 2 |  | Cheques Rechazados y Denunciados
9 | 4 | 3 |  | Inhabilitados BCRA
9 | 5 |  |  | EMBARGOS
9 | 5 | 1 |  | Análisis de Embargos
9 | 6 |  |  | CAMARA RECIBIDA/ENVIADA
9 | 6 | 1 |  | Análisis de Cámara
9 | 7 |  |  | RESUMEN DE CUENTAS
9 | 7 | 1 |  | Análisis Resumenes de Cuenta
9 | 8 |  |  | ECHEQ RECIBIDOS/ENVIADOS
9 | 8 | 1 |  | ECHEQ RECIBIDOS
9 | 8 | 2 |  | ECHEQ ENVIADOS
9 | 9 | 0 |  | CONTROL DE MONITOREO
9 | 9 | 1 |  | Análisis Control de Monitoreo
9 | 96 |  |  | MATRIZ
9 | 97 |  |  | SEGUIMIENTO
9 | 98 |  |  | CALIFICACION
9 | 99 |  |  | INFORME

## 11
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-10-01 | Fecha Final | 2024-10-31
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
17 |  |  |  | Comercio Exterior |  |  | Horas sub tarea | Horas muestra | Mail usuario
17 |  |  |  | RELEVAMIENTO |  |  | 4 | 1 | silvana.vecchi@nbch.com.ar
17 | 1 |  |  | NORMATIVA | SV
17 | 2 |  |  | OPERACIONES CAMBIO
17 | 2 | 1 |  | Tarea realizada | SV
17 | 2 | 2 |  | Determinacion muestra | SV
17 | 2 | 3 |  | Analisis operaciones | SV
17 | 2 | 4 |  | Cotizaciones | SV
17 | 3 | 3 |  | REGIMEN INFORMATIVO
17 | 3 | 3 | 1 | TR Regimen informativo | SV
17 | 3 | 3 | 2 | RI JUNIO | SV
17 | 3 | 3 | 3 | RRII IMPO SECOEXPO | SV
17 | 4 |  |  | CONTROL DE MONITOREO | SV
17 | 98 |  |  | MATRIZ | SV
17 | 99 |  |  | INFORME | SV

## 12
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-01-01 | Fecha Final | 2024-12-31
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
12 |  |  |  | Ciclo Transferencia |  |  | Horas sub tarea | Horas muestra | Mail usuario
12 | 96 |  |  | Relevamiento Transferencia |  |  | 4 | 1 | gustavo.rodas@nbch.com.ar
12 | 97 |  |  | Matriz de Riesgos y Controles
12 | 1 |  |  | Normativa
12 | 1 | 1 |  | Normativa TR
12 | 1 | 2 |  | Manual N y P
12 | 1 | 3 |  | Actualizacion Normativa
12 | 1 | 4 |  | Organigrama
12 | 1 | 5 |  | Aprobacion
12 | 2 |  |  | Transferencias Minoristas
12 | 2 | 1 |  | Transferencias - Emisión por Caja
12 | 2 | 2 |  | Procesamiento Banca Electrónica
12 | 3 |  |  | Transferencias Link
12 | 3 | 1 |  | Conciliación Transferencias Link
12 | 3 | 2 |  | Detalle de Operaciones - Link
12 | 3 | 3 |  | Listados de compensación - Link
12 | 3 | 4 |  | Inventarios Contables - Link
12 | 4 |  |  | Transferencias Banca Empresa
12 | 4 | 1 |  | Altas Banca Empresa
12 | 4 | 2 |  | Universo Banca Empresa
12 | 4 | 3 |  | Ejemplo Banca Empresa
12 | 5 |  |  | Transferencias Interbanking
12 | 5 | 1 |  | Muestra de Altas Interbanking
12 | 5 | 2 |  | Universo Altas Interbanking
12 | 5 | 3 |  | Conciliación - Transferencias Interbanking
12 | 6 |  |  | Transferencias MEP
12 | 6 | 1 |  | MEP - Determinación de la muestra
12 | 6 | 2 |  | MEP - Analisis de Operaciones
12 | 6 | 3 |  | MEP - Conciliación
12 | 6 | 4 |  | MEP - Saldos de Garantías
12 | 6 | 5 |  | MEP - Extractos BCRA
12 | 7 |  |  | Transferencias electrónicas del Estado
12 | 7 | 1 |  | Pagos Electrónicos del Estado
12 | 8 |  |  | Controles de Monitoreo
12 | 8 | 1 |  | TR Monitoreo
12 | 8 | 2 |  | Evidencia de Monitoreo
12 | 97 |  |  | Matriz de Riesgos y Controles

## 13
PRIMERA REVISION |  |  | Fecha Inicial | 2024-01-01 | Fecha Final | 2024-12-31
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE |  | Predeterminado
21 |  |  |  | Ciclo PERSONAL |  |  | Horas sub tarea | Horas muestra | Mail usuario
21 | 96 |  |  | Relevamiento |  |  | 4 | 1 | gustavo.rodas@nbch.com.ar
21 | 1 |  |  | Normativa
21 | 1 | 1 |  | Tarea Realizada Normativa
21 | 1 | 2 |  | Manual de Normas y Procedimientos
21 | 1 | 3 |  | Actualización Normativa
21 | 1 | 4 |  | Organigrama Manual de Misiones y Funciones
21 | 2 |  |  | Altas de empleados
21 | 2 | 1 |  | TR altas
21 | 2 | 2 |  | Altas de empleados
21 | 3 |  |  | Bajas de empleados
21 | 3 | 1 |  | TR bajas
21 | 3 | 2 |  | Bajas de empleados
21 | 4 |  |  | Liquidacion de Haberes
21 | 4 | 1 |  | TR analisis de liquidacion de haberes
21 | 4 | 2 |  | Analsis liquidacion de haberes
21 | 5 |  |  | Cruce Contable
21 | 5 | 1 |  | TR Cruce contable
21 | 5 | 2 |  | Analisis cuenta de resultado
21 | 5 | 3 |  | Cruce cargas sociales
21 | 5 | 4 |  | Revision declaracion jurada 931
21 | 6 |  |  | Vacaciones no gozadas
21 | 6 | 1 |  | TR vacaciones no gozadas
21 | 6 | 2 |  | Analisis vacaciones no gozadas
21 | 7 |  |  | Prestamos al personal de la Entidad
21 | 7 | 1 |  | TR prestamos al personal
21 | 7 | 2 |  | Analisis prestamos al personal
21 | 8 |  |  | Libro sueldos digital
21 | 8 | 1 |  | TR libro de sueldos digital
21 | 9 |  |  | Capacitacion al Personal de la Entidad
21 | 9 | 1 |  | TR capacitacion al personal
21 | 10 |  |  | Estructura y Comité de RRHH
21 | 10 | 1 |  | TR Estructura y comité de RRHH
21 | 11 |  |  | Evidencia de Monitoreo
21 | 11 | 1 |  | Analisis de Monitoreo
21 | 97 |  |  | Matriz de Riesgos y Controles
12 | 97

## Hoja7
CICLO | TAREA | SUB TAREA 1°NIVEL | SUB TAREA 2°NIVEL | Descripción | RESPONSABLE
21 | PERS |  |  | Ciclo PERSONAL
21 | 96 |  |  | Relevamiento
21 | 1 |  |  | Normativa
21 | 1 | 1 |  | Tarea Realizada Normativa
21 | 1 | 2 |  | Manual de Normas y Procedimientos
21 | 1 | 3 |  | Actualización Normativa
21 | 1 | 4 |  | Organigrama Manual de Misiones y Funciones
21 | 2 |  |  | Altas de empleados
21 | 2 | 1 |  | TR altas
21 | 2 | 2 |  | Altas de empleados
21 | 3 |  |  | Bajas de empleados
21 | 3 | 1 |  | TR bajas
21 | 3 | 2 |  | Bajas de empleados
21 | 4 |  |  | Liquidacion de Haberes
21 | 4 | 1 |  | TR analisis de liquidacion de haberes
21 | 4 | 2 |  | Analsis liquidacion de haberes
21 | 5 |  |  | Cruce Contable
21 | 5 | 1 |  | TR Cruce contable
21 | 5 | 2 |  | Analisis cuenta de resultado
21 | 5 | 3 |  | Cruce cargas sociales
21 | 5 | 4 |  | Revision declaracion jurada 931
21 | 6 |  |  | Vacaciones no gozadas
21 | 6 | 1 |  | TR vacaciones no gozadas
21 | 6 | 2 |  | Analisis vacaciones no gozadas
21 | 7 |  |  | Prestamos al personal de la Entidad
21 | 7 | 1 |  | TR prestamos al personal
21 | 7 | 2 |  | Analisis prestamos al personal
21 | 8 |  |  | Libro sueldos digital
21 | 8 | 1 |  | TR libro de sueldos digital
21 | 9 |  |  | Capacitacion al Personal de la Entidad
21 | 9 | 1 |  | TR capacitacion al personal
21 | 10 |  |  | Estructura y Comité de RRHH
21 | 10 | 1 |  | TR Estructura y comité de RRHH
21 | 11 |  |  | Evidencia de Monitoreo
21 | 11 | 1 |  | Analisis de Monitoreo
21 | 97 | MRC |  | Matriz de Riesgos y Controles
12 | 97